## 使い方
12月
処理名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
■データ関連
所持キャラデータの作成 | 2 | 2
所持キャラデータの並び替え処理 |  |  | 3
キャラデータのレベル処理 |  |  |  | 1
経験値によるレベルアップの仕組み |  |  |  |  | 1 | 1
■キャラ関連
戦闘中のキャラ画像表示 | [10 empty] | 1
戦闘中のキャラ画像アニメーション | [9 empty] | 1
■マップ関連
マップデータからのマップ描画 | [6 empty] | 1 | 1
洞窟などへ移動する処理 | [8 empty] | 1
使い方
１．ゲームの要素を洗い出して、作業内容の列に追加する - 「データ関連」「キャラ関連」「マップ関連」といったように作業を大項目で分ける - 大項目の下に、関連する作業を書いていく ２．日付のセルに予定を記入する 日付側のセルは 1を入力すると青色に 2を入力すると灰色に 3を入力すると赤色に 塗りつぶされる。 - これからの予定を青色で塗る。 - 作業が完了した予定は灰色に塗る。処理名のセルも灰色で塗る。 - 間に合わなかった処理は赤色に塗る。処理名のセルも赤色で塗る。 ３．行程表を毎日更新する 行程表を毎日更新して、予定に遅れが無いか確認する。 必要な処理が発生したら、処理名のところに追加し、予定を立て直す。

## スケジュール表
個人作品スケジュール | 本日は | 2025-11-20 12:03 |  |  | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月 | [30 empty] | 2月
暦・行事 | 西暦が変わる場合は西暦から入力してください。 ※新しい列を追加すると動作しません | [14 empty] | 連携授業 | [15 empty] | 中間提出 | [13 empty] | 最終提出 | [5 empty] | 学園祭準備 | 学園祭 | [11 empty] | 冬休み | [12 empty] | 授業再開 |  |  | 進捗提出 | [27 empty] | 制作展準備 | 制作展 | 制作展
作業内容 | 開始日 | 終了日 | 作業優先度(A：高、B：中、C：低) | 完了 | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 2025-07-28 | 2025-07-29 | 1900-01-29 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-27 | 2025-09-28 | 2025-09-29 | 1900-01-29 | 1900-01-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-04 | 2025-10-05 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-11 | 2025-10-12 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-18 | 2025-10-19 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | 2025-10-27 | 1900-01-27
〇プレイヤー |  |  |  | -
▽挙動 |  |  |  | -
◇待機 |  |  |  | -
◇移動 |  |  |  | -
◇ジャンプ |  |  |  | -
▽カメラ |  |  |  | -
-
〇エネミー |  |  |  | -
▽挙動 |  |  |  | -
◇待機 |  |  |  | -
◇移動 |  |  |  | -
◇攻撃 |  |  |  | -
◇ジャンプ |  |  |  | -
-
〇ボス本体 |  |  |  | -
▽挙動 |  |  |  | -
◇待機 |  |  |  | -
◇攻撃 |  |  |  | -
-
〇ボス取り巻き |  |  |  | -
▽挙動 |  |  |  | -
◇待機 |  |  |  | -
◇攻撃 |  |  |  | -
-
〇ステージギミック |  |  |  | -
▽挙動 |  |  |  | -
◇動く足場 |  |  |  | -
◇回転する足場 |  |  |  | -
◇シーソー |  |  |  | -
◇周囲の敵の動きを止めるオブジェクト |  |  |  | -
-
〇当たり判定 |  |  |  | -
▽アクター同士の当たり判定 |  |  |  | -
▽アクターとオブジェクトの当たり判定 |  |  |  | -
-
〇マップエディター |  |  |  | -
▽機能 |  |  |  | -
◇オブジェクトの配置 |  |  |  | -
◇オブジェクトの削除 |  |  |  | -
◇配置するオブジェクトの変更 |  |  |  | -
◇データの保存 |  |  |  | -
◇データの読み込み |  |  |  | -
-
〇非同期読込 |  |  |  | -
◇マネージャー |  |  |  | -
◇3Dモデル |  |  |  | -
◇2D画像 |  |  |  | -
◇ステージ |  |  |  | -
-
〇UI |  |  |  | -
◇タイトル画面 |  |  |  | -
◇ロード画面 |  |  |  | -
◇設定画面 |  |  |  | -
◇ステージセレクト |  |  |  | -
◇プレイ画面 |  |  |  | -
◇死亡時 |  |  |  | -
◇クリア画面 |  |  |  | -
◇エンドロール |  |  |  | -
◇マップエディター |  |  |  | -
-
〇BGM |  |  |  | -
◇タイトル画面 |  |  |  | -
◇ロード画面 |  |  |  | -
◇ステージセレクト画面 |  |  |  | -
◇プレイ中 |  |  |  | -
◇死亡時 |  |  |  | -
◇クリア画面 |  |  |  | -
◇エンドロール |  |  |  | -
-
〇SE |  |  |  | -
▽プレイヤー |  |  |  | -
◇攻撃エフェクト |  |  |  | -
◇ジャンプエフェクト |  |  |  | -
◇被弾エフェクト |  |  |  | -
◇死亡エフェクト |  |  |  | -
▽敵 |  |  |  | -
◇攻撃エフェクト |  |  |  | -
◇ジャンプエフェクト |  |  |  | -
◇被弾エフェクト |  |  |  | -
◇死亡エフェクト |  |  |  | -
▽ボス |  |  |  | -
◇攻撃エフェクト |  |  |  | -
◇ジャンプエフェクト |  |  |  | -
◇被弾エフェクト |  |  |  | -
◇死亡エフェクト |  |  |  | -
▽ステージギミック |  |  |  | -
-
〇エフェクト |  |  |  | -
▽プレイヤー |  |  |  | -
◇攻撃エフェクト |  |  |  | -
◇ジャンプエフェクト |  |  |  | -
◇被弾エフェクト |  |  |  | -
◇死亡エフェクト |  |  |  | -
▽敵 |  |  |  | -
◇攻撃エフェクト |  |  |  | -
◇ジャンプエフェクト |  |  |  | -
◇被弾エフェクト |  |  |  | -
◇死亡エフェクト |  |  |  | -
▽ボス |  |  |  | -
◇攻撃エフェクト |  |  |  | -
◇ジャンプエフェクト |  |  |  | -
◇被弾エフェクト |  |  |  | -
◇死亡エフェクト |  |  |  | -
▽ステージギミック |  |  |  | -
-
〇モデリング |  |  |  | -
▽プレイヤー |  |  |  | -
◇モデル |  |  |  | -
◇移動アニメーション |  |  |  | -
◇ジャンプ開始アニメーション |  |  |  | -
◇ジャンプ中アニメーション |  |  |  | -
◇ジャンプ終了アニメーション |  |  |  | -
▽エネミー |  |  |  | -
◇モデル |  |  |  | -
◇待機アニメーション |  |  |  | -
◇移動アニメーション |  |  |  | -
◇攻撃アニメーション |  |  |  | -
◇ジャンプ開始アニメーション |  |  |  | -
◇ジャンプ中アニメーション |  |  |  | -
◇ジャンプ終了アニメーション |  |  |  | -
▽ボス本体 |  |  |  | -
◇モデル |  |  |  | -
◇待機アニメーション |  |  |  | -
◇攻撃アニメーション |  |  |  | -
▽ボス取り巻き |  |  |  | -
◇モデル |  |  |  | -
◇待機アニメーション |  |  |  | -
◇攻撃アニメーション |  |  |  | -
ステージギミック |  |  |  | -
◇モデル |  |  |  | -
◇アニメーション（未定） |  |  |  | -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-